## Образован Пермь
Пермский городской округ
РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ПОСТРОЕННЫХ (РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) ОБЪЕКТАХ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ В 2026 ГОДУ
Количество объектов |  |  |  | 2
№ п\п | Номер объекта в реестре | Вид объекта | Наименование объекта. Адрес объекта. | Класс опасности объекта. Краткая характеристика объекта. | Заключение экспертизы (№, дата) | Застройщик, заказчик, генподрядчик (адрес, контактный телефон). | Разрешение на строительство (№, дата). | Номер и дата регистрации извещения о начале строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Дата уведомления принятия инспектором объекта под надзор | Программа проведения плановых проверок объекта, принятого под надзор | Данные по заключению о соответствии.
1 | 2023-01-2510/1 | Объекты образования (новое строительство) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №81" г. Перми | Категория риска - высокая | № 59-1-1-3-035437-2020 от 30.07.2020 КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" | Застройщик: МАОУ "СОШ № 81" Г.ПЕРМИ, ИНН 5904103697, ОГРН 1025900897879, 614025, Пермский край, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЗАГАРЬИНСКАЯ, Д.6, тел. +7(656)561-32-56 Стройконтроль: не определен | №59-01-85-2023 от 30.06.2023 выдано Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, срок действия до 30.12.2024 | № 56-01-27/3510 от 07.07.2023 | 13.07.2023 Распоряжение № 217 от 12.07.2023 | 20.07.2023 04.09.2023 14.11.2023 07.12.2023 05.03.2024 видов работ - 14 | Уверждено приказом начальника ИГСН ПК №18-с от 31.03.2026
|  |  | Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, Свердловский район, ул. Загарьинская, 6, к.2 | Эксплуатационные показатели: Пропускная способность - 25 чел/в смену; Основные параметры объекта: Площадь - 1873,7 кв. м., Количество этажей - 2 шт. |  | Заказчик: МКУ "Управление технического заказчика", ИНН 5902293058, ОГРН 1045900095933, 614007, Пермский край, город Пермь, Народовольческая улица, 42, тел. +7(342)2117049
Генподрядчик: ООО "СУ-157", ИНН 5902117704, ОГРН 1025900535176, 614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА СИБИРСКАЯ, ДОМ 16, тел. +7(342)206-04-10
2 | 2025-01-2688/1 | Объект образования (Строительство) | Здание общеобразовательной школы в Мотовилихинском районе г. Перми | Категория риска - высокий риск | № 59-2-1-3-014860-2025 от 20.03.2025, выдано ООО "ГК РСЭ" | Застройщик: ООО СЗ "ИВА-ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН 5902241525, ОГРН 1135902010309, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, офис 6 | №59-01-45-2025 от 08.04.2025 Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края сроком до 08.04.2030 | № 56-01-27/1881 от 11.04.2025 | 17.04.2025 Распоряжение №164 от 11.04.2025, Распоряжение №18 от 28.01.2026 | 24.04.2025 09.06.2025 18.09.2025 видов работ - 19 | Уверждено приказом начальника ИГСН ПК №43-с от 13.07.2026
|  |  | Пермский край, Пермский городской округ, город Пермь, район Мотовилихинский, улица Серебристая, 8а | Здание средней школы Площадь - 11023,9 кв. м., Количество этажей - 5 шт. Количество учащихся - 543 чел. |  | Технический заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А2-ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН 5903149000, ОГРН 1215900006046, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 33, офис 7 Генподрядчик: Генподрядчик: ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС" , ИНН 5904348344, ОГРН 1175958010051, 614094, Пермский край, г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 10, 3 Стройконтроль: не определен

## Здрав Пермь
Пермский городской округ
РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ПОСТРОЕННЫХ (РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) ОБЪЕКТАХ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ В 2026 ГОДУ
Количество объектов |  |  |  | 2
№ п\п | Номер объекта в реестре | Вид объекта | Наименование объекта. Адрес объекта. | Класс опасности объекта. Краткая характеристика объекта. | Заключение экспертизы (№, дата) | Застройщик, заказчик, генподрядчик (адрес, контактный телефон). | Разрешение на строительство (№, дата). | Номер и дата регистрации извещения о начале строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Дата уведомления принятия инспектором объекта под надзор | Программа проведения плановых проверок объекта, принятого под надзор | Данные по заключению о соответствии.
1 | 2024-01-2633/1 | Объект здравоохранения (Строительство) | Поликлиника в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района г. Перми | Категория риска - высокая | № 59-1-1-3-041727-2024 от 29.07.2024, выдано Краевое государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Пермского края" | Застройщик: ГКУ ПК "УКС ПЕРМСКОГО КРАЯ", ИНН 5902293717, ОГРН 1105902000885, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Попова, 11, тел. +7(342)236-11-72 Технический заказчик: не определен Стройконтроль: не определен | № 59-01-128-2024 от 01.08.2024 Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности сроком до 01.03.2026 | № 56-01-27/3997 от 07.08.2024 | Распоряжение № 239 от 14.08.2024 | видов работ - | Уверждено приказом начальника ИГСН ПК №17-с от 30.03.2026
|  |  | Пермский край, Пермский городской округ, город Пермь, район Орджоникидзевский, улица Писарева, 56, стр. 8 | Эксплуатационные показатели: 200 посещений в смену Основные параметры объекта: Площадь здания - 5327,7 кв. м. Количество этажей - 3-5 |  | Генподрядчик: не определен
2 | 2024-01-2658/1 | Объект здравоохранения (Новое Строительство) | Лечебно-диагностический центр, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 30а в Свердловском районе города Перми | Категория риска - высокая | № 59-2-1-3-068090-2024 от 18.11.2024, выдано ООО "ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" | Застройщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСО ПРОПЕРТИ", ИНН 5902155227, ОГРН 1065902053106, 614039, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ СИБИРСКАЯ, Д. 47А, ОФ. 500 | 59-01-201-2024 от 19.11.2024 Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края сроком до 19.11.2026 | № 56-01-27/6189 от 25.11.2024 | Распоряжение № 391 от 27.11.2024 | 06.12.2024 30.04.2025 видов работ - 21 | Уверждено приказом начальника ИГСН ПК №49-с от 06.08.2026
|  |  | Пермский край, Пермский городской округ, город Пермь, р-н Свердловский, ул Пушкина, 30а | Площадь - 3993,4 кв. м., Количество этажей - 6 шт. |  | Генподрядчик: ООО "ЭКСПАНСИЯ-СТРОЙ", ИНН 5904379060, ОГРН 1195958038528, 614033, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 118, каб. 221, тел. +7(342)201-28-01 Заказчик: ООО СК "ТЕХСТРОЙ", ИНН 5906115585, ОГРН 1125906005367, 614107, г.Пермь, ул.Хрустальная, д.6а, тел. +7(342)201-28-01 Стройконтроль: не определен

## Спорт Пермь
Пермский городской округ
РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ПОСТРОЕННЫХ (РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) ОБЪЕКТАХ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ В 2026 ГОДУ
Количество объектов |  |  |  | 1
№ п\п | Номер объекта в реестре | Вид объекта | Наименование объекта. Адрес объекта. | Класс опасности объекта. Краткая характеристика объекта. | Заключение экспертизы (№, дата) | Застройщик, заказчик, генподрядчик (адрес, контактный телефон). | Разрешение на строительство (№, дата). | Номер и дата регистрации извещения о начале строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Дата уведомления принятия инспектором объекта под надзор | Программа проведения плановых проверок объекта, принятого под надзор | Данные по заключению о соответствии.
1 | 2024-01-2616/1 | Объект спортивный (Новое Строительство) | Здание плавательного бассейна в жилом районе Ива-1 в Мотовилихинском районе г.Перми | Категория риска - высокая | № 59-2-1-3-081967-2023 от 27.12.2023, выдано ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре" | Застройщик: ООО СЗ "ИВА-ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН 5902241525, ОГРН 1135902010309, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, офис 6 Генподрядчик: ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС" , ИНН 5904348344, ОГРН 1175958010051, 614094, Пермский край, г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 10, 3 | № 59-01-191-2023 от 29.12.2023 Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края сроком до 29.12.2026 | № 56-01-27/2952 от 18.06.2024 | 24.06.2024 Распоряжение № 199 от 20.06.2024 Распоряжение № 18.1 от 28.01.2026 | 27.06.2024 07.10.2024 видов работ - 15 | Уверждено приказом начальника ИГСН ПК №46-с от 23.07.2026
|  |  | Пермский край, Пермский городской округ, город Пермь, р-н Мотовилихинский, ул.Уинская, 70а | Площадь - 9265,1 кв.м. Количество этажей - 3 шт., Общая площадь зеркала воды физкультурно-оздоровительного плавательного бассейна, 1250 - кв. м. |  | Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А2-ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН 5903149000, ОГРН 1215900006046, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 33, офис 7 Стройконтроль: не определен

## Адм Пермь
Пермский городской округ
РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ПОСТРОЕННЫХ (РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) ОБЪЕКТАХ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ В 2026 ГОДУ
Количество объектов |  |  |  | 3
№ п\п | Номер объекта в реестре | Вид объекта | Наименование объекта. Адрес объекта. | Класс опасности объекта. Краткая характеристика объекта. | Заключение экспертизы (№, дата) | Застройщик, заказчик, генподрядчик (адрес, контактный телефон). | Разрешение на строительство (№, дата). | Номер и дата регистрации извещения о начале строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Дата уведомления принятия инспектором объекта под надзор | Программа проведения плановых проверок объекта, принятого под надзор | Данные по заключению о соответствии.
1 | 2023-01-2520/1 | Административное здание (Строительство) | Пожарное депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2) | Категория риска - высокая | № 59-1-1-3-074408-2022 от 21.10.2022 КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" | Застройщик (технический заказчик): ГКУ ПК "УКС ПЕРМСКОГО КРАЯ", ИНН 5902293717, ОГРН 1105902000885, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Попова, 11, тел. +7(342)236-11-72 | № 59-01-87-2023 от 04.07.2023 выдано Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, срок действия до 04.01.2025 | № 56-01-27/3950 от 28.07.2023 | 03.08.2023 Распоряжение № 266 от 02.08.2023, Распоряжение №329 от 06.10.2023, Распоряжение №26 от 23.01.2024 | 03.08.2023 видов работ - | Уверждено приказом начальника ИГСН ПК №13-с от 17.03.2026
Основные параметры объекта: Общая площадь здания - 1174 кв.м. Количество этажей - 2
Стройконтроль: не определен
|  |  | Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Мечникова, 78 |  |  | Генподрядчик: ООО "СУ-157", ИНН 5902117704, ОГРН 1025900535176, 614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА СИБИРСКАЯ, ДОМ 16, тел. +7(342)206-04-10
2 | 2024-01-2617/1 | Административное здание (Строительство) | Строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми | Категория риска - высокая | № 59-1-1-3-051537-2023 от 30.08.2023, выдано Федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экпертизы" | Застройщик: УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ, ИНН 5904155173, ОГРН 1065904128014, 614000, Пермский край, г Пермь, ул Николая Островского, д. 23 | 59-01-172-2023 от 14.12.2023 Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края сроком до 14.12.2025 | № 56-01-27/3047 от 24.06.2024 | Распоряжение № 204 от 27.05.2024 | видов работ - | Уверждено приказом начальника ИГСН ПК №21-с от 03.04.2026
|  |  | Пермский край, Пермский городской округ, город Пермь, р-н Свердловский, ул Куйбышева, 111в | Эксплуатационные параметры: Количество судей - 30 чел. Основные параметры объекта: Общая площадь здания: 6210,21 кв.м. Количество этажей - 6 |  | Генподрядчик: не определен Стройконтроль: не определен
3 | 2022-01-2380/2 | Административное здание (Реконструкция) | Ремонт и приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Ресторан", памятник градостроительства и архитектуры регионального значения, входящий в состав объекта культурного наследия - ансамбля "Гостиница и ресторан купца М.А. Деньшина", расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.31 | Категория риска - высокая | № 59-1-1-3-006499-2018 от 06.12.2018, № 59-1-1-2-028377-2019 от 18.10.2019, № 59-1-1-2-042666-2020 от 03.09.2020 КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" | Застройщик (заказчик): ООО "НЕВА", ИНН 5902180880, ОГРН 1025900515937, 614015, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА КУЙБЫШЕВА, 31, | 59-RU90303000-2-2022 от 07.06.2022 выдано Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края, срок действия до 15.03.2025 (продление срока действия от 30.08.2022, 26.01.2023, изм. от 22.01.2024). 59-01-1-2025 от 17.01.2025 выдано Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края, срок действия до 15.03.2026 | № 56-01-27/2695 от 21.06.2022 | 07.07.2022 Распоряжение № 238 от 28.06.2022 Распоряжение № 249 от 07.07.2022 | 29.06.2022 28.11.2022 03.04.2024 14.08.2024 20.01.2025 05.08.2025 08.12.2025 видов работ - 14 | Уверждено приказом начальника ИГСН ПК №61 от 11.09.2026
Общая площадь - 2626.7 кв. м., Количество этажей - 2-3 шт., Вместимость - 75 чел. (Прдеприятие быстрго обслуживания №1 ), Вместимость - 39 чел. (Прдеприятие быстрго обслуживания №2 ), Вместимость - 85 чел. (Прдеприятие быстрго обслуживания №3 ), Вместимость - 40 чел. (Довугово-развлекательный центр)
Генподрядчик: ООО "Евразия-Сервис", ИНН 5904184181, ОГРН 1085904004922, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 12 помещение 6
|  |  | Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 31 |  |  | Стройконтроль: не определен

## Здрав Север
Северный округ
РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ПОСТРОЕННЫХ (РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) ОБЪЕКТАХ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ В 2026 ГОДУ
Количество объектов |  |  | 1
№ п/п | Номер объекта в реестре | Вид объекта | Наименование объекта. Адрес объекта. | Класс опасности объекта. Краткая характеристика объекта. | Заключение экспертизы (№, дата) | Застройщик, заказчик, генподрядчик (адрес, контактный телефон). | Разрешение на строительство (№, дата). | Номер и дата регистрации извещения о начале строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Дата уведомления принятия инспектором объекта под надзор | Программа проведения плановых проверок объекта, принятого под надзор | Данные по заключению о соответствии.
1 | 2025-11-2702/1 | Объекты здравоохранения (Новое строительство) | Детская поликлиника в Северной части г. Соликамска | Категория риска - высокая | № 59-1-1-3-036591-2025 от 30.06.2025, выдано Краевое государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Пермского края" | Застройщик: ГКУ ПК "УКС ПЕРМСКОГО КРАЯ", ИНН 5902293717, ОГРН 1105902000885, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Попова, 11, тел. +7(342)236-11-72 | 59-10-028-2025 от 03.07.2025 Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского муниципального округа сроком до 03.07.2026 | № 56-01-27/3425 от 04.07.2025 | 10.07.2025 Распоряжение №246 от 08.07.2025 | 18.07.2025 09.12.2025 22.01.2026 06.03.2026 видов работ - 23 | Утверждено приказом Начальника Инспекции №33-с от 05.06.2026
|  |  | Пермский край, м.о. Соликамский, г. Соликамск, проспект Юбилейный, з/у 2 | Площадь - 2749,2 Количество этажей - 3 |  | Генподрядчик: ООО "Акрополь-М", ИНН 5904200891, ОГРН 5085904002179, 614012, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ КАРПИНСКОГО, Д. 112А Технический заказчик: не определен Стройконтроль: не определен

## Адм Север
Северный округ
РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ПОСТРОЕННЫХ (РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) ОБЪЕКТАХ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ В 2026 ГОДУ
Количество объектов |  |  | 3
№ п/п | Номер объекта в реестре | Вид объекта | Наименование объекта. Адрес объекта. | Класс опасности объекта. Краткая характеристика объекта. | Заключение экспертизы (№, дата) | Застройщик, заказчик, генподрядчик (адрес, контактный телефон). | Разрешение на строительство (№, дата). | Номер и дата регистрации извещения о начале строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Дата уведомления принятия инспектором объекта под надзор | Программа проведения плановых проверок объекта, принятого под надзор | Данные по заключению о соответствии.
1 | 2024-22-2608/1 | Административные здания (реконструкция) | Строительство дома культуры по адресу: Пермский край, г. Красновишерск | Категория риска - высокая | 59-1-13-021213-2024 от 02.05.2024, выдано Краевое государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пермского края» | Застройщик: ГКУ ПК "УКС ПЕРМСКОГО КРАЯ", ИНН 5902293717, ОГРН 1105902000885, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Попова, 11, тел. +7(342)236-11-72 Технический заказчик: не определен Стройконтроль: не определен | № RU-59-25-04-2024 от 17.05.2024 выдано Администрацией Красновишерского городского округа сроком до 16.02.2026 | № 56-01-27/2441 от 22.05.2024 | 28.05.2024 Распоряжение № 158 от 27.05.2024 | 04.06.2024 видов работ - | Уверждено приказом начальника ИГСН ПК №7-с от 26.02.2026
|  |  | Пермский край, Красновишерский городской округ, г Красновишерск, ул. Дзержинского, 9б | Эксплуатационные показатели: Вместимость - 375 человек Основные параметры объекта: Плошадь - 3187,3 кв.м. Количество этажей - 4 |  | Генподрядчик: ООО "ГЛАВСПЕЦСТРОЙ", ИНН 0277921001, ОГРН 1170280036288, 450074, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Габдуллы Амантая, д.7, офис 1, тел. +7(927)234-40-92
2 | 2024-22-2610/1 | Административное здание (Новое строительство) | Строительство сельского культурно-делового центра со зрительным залом на 50 мест в п. Кормовище, ул. Советская 40, Лысьвенский городской округ Пермского края | Категория риска - высокая | № 59-1-1-3-078598-2023 от 19.12.2023, выдано Краевое государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Пермского края" | Застройщик: УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНН 5918216588, ОГРН 1185958011425, 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, 26 Технический заказчик: не определен Стройконтроль: не определен | № 59-3-03-2024 от 23.05.2024 Администрация Лысьвенского городского округа Пермского края сроком до 23.04.2026 (изм. от 05.08.2024, 10.04.2025, 03.10.2025, 15.01.2026, 13.03.2026) | № 56-01-27/2566 от 29.05.2024 | 13.06.2024 Распоряжение № 166 от 03.06.2024 | 17.06.2024 07.04.2025 02.07.2025 08.09.2025 05.11.2025 видов работ - 14 | Уверждено приказом начальника ИГСН ПК №25-с от 23.04.2026
|  |  | Пермский край, Лысьвенский городской округ, поселок Кормовище, улица Советская, 40 | Эксплуатационные показатели: Вместимость - 50 человек Основные параметры объекта: Плошадь - 426,4 кв.м. Количество этажей - 1 |  | Генподрядчик: ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД – БЕРЕЗОВКА», ИНН 5918019660, ОГРН 1065918017120, 617570, Пермский край, Березовский р-он, с.Березовка, УЛ. МИРА, Д.24,
3 | 2023-03-2521/2 | Административные здания (реконструкция) | Строительство храмового комплекса "Приход храма святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца г. Березники, Пермский край" I этап Храм Завершение строительства | Категория риска - высокая | № 59-2-1-1-011426-2023 от 13.03.2023 ООО "Стройпроектэкспертиза" № 59-2-1-2-017258-2023 от 06.04.2023 ООО "Индустрия" | Застройщик (заказчик): МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА Г. БЕРЕЗНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ СОЛИКАМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) ИНН 5911061590, ОГРН 1105900000458, Технический заказчик: не определен Стройконтроль: не определен | №59-03-02-2023 от 25.04.2023 выдано Управление архитектуры и градостроительства администрации города Березники, срок действия до 25.04.2027 (изм. от 14.04.2026) | № 56-01-27/3971 от 31.07.2023 | 04.08.2023 Распоряжение № 265 от 02.08.2023, Распоряжение № 340 от 09.10.2023 | 01.09.2023 23.11.2023 07.02.2024 21.06.2024 28.10.2025 02.03.2026 видов работ - 12 | Уверждено приказом начальника ИГСН ПК №50-с от 07.08.2026
Площадь - 1639.82 кв. м., Количество этажей - 2 шт., Вместимость - 773 чел.
|  |  | Пермский край, г.о. Березники, город Березники, пл. Первостроителей, 1 |  |  | Генподрядчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРА", ИНН 5911061818, ОГРН 1105911000535, 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Серпуховская, д. 6

## Образован ЮГ
Южный округ
РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ПОСТРОЕННЫХ (РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) ОБЪЕКТАХ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ В 2026 ГОДУ
Количество объектов |  |  | 1
№ п/п | Номер объекта в реестре | Вид объекта | Наименование объекта. Адрес объекта. | Класс опасности объекта. Краткая характеристика объекта. | Заключение экспертизы (№, дата) | Застройщик, заказчик, генподрядчик (адрес, контактный телефон). | Разрешение на строительство (№, дата). | Номер и дата регистрации извещения о начале строительства (реконструкции, капитального ремонта) | Дата уведомления принятия инспектором объекта под надзор | Программа проведения плановых проверок объекта, принятого под надзор | Данные по заключению о соответствии.
1 | 2024-31-2626/1 | Объекты образования (новое строительство) | Детский сад в г. Очер | Категория риска - высокая | № 59-1-1-3-034866-2024 от 03.07.2024, выдано Краевое государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пермского края» | Застройщик: Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства", ИНН 5947000304, ОГРН 1135947000309, 617140, Пермский карай, г. Очер, ул. Ленина, д. 44 | № 59-031-09-2024 от 08.07.2024 Управление земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Очерского городского округа сроком до 07.07.2025 | № 56-01-27/3471 от 11.07.2024 | 15.07.2024 Распоряжение № 218 от 15.07.2024, Распоряжение №118 от 10.03.2025 | 22.07.2024 видов работ - 22 | Уверждено приказом начальника ИГСН ПК №12-с от 16.03.2026
|  |  | Пермский край, Очерский городской округ, г. Очер, ул. Ленина, зу 161 | Эксплуатационные показатели: Вместимость - 120 человек Основные параметры объекта: Плошадь - 2495,9 кв.м. Количество этажей - 3 |  | Генподрядчик: ООО "Акрополь-М", ИНН 5904200891, ОГРН 5085904002179, 614012, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ, Д. 42, ОФИС 308, тел. +7(342)224-97-36 Технический заказчик: не определен Стройконтроль: не определен